04_Techniek_&_Operatie

To do

- Kvk (opnieuw) fixen, kijk mail

- Hierna Bunq doorgeven (duurt tot 3 weken verwerken)

- 4 nieuwe locaties mailen

- Van het hart checken prijs 15 keer busje huren

- (sponsor list maken)

- Website mevrouw appen

- Rotterdamse site mailen

- AI video maken

- Sponsording vervangen

- Vitamin well wil flesjes uitdelen, doen voor einde film of niet? Mailen

- Dak bieb mailen

- Moneybird kijken

- Concreet voorstel, data verloop, films, vergoeding locatie. -> doorgaan naar volgende hoofstuk

- Achtergrond marketing en background op orde krijgen (kijken andere film events starten)

- Na locaties sponsors zoeken voor investering en stoelen

- Website, marketing, aankopen

## Avondverloop

18:00 – start inzet personeel

- Personeel staat ingepland

- Materiaal staat in hok of nog klaar van avond ervoor (dan later komen als mogelijk)

±18:30 – aankomst op locatie

- Twee medewerkers (ciné open) arriveren

- Korte afstemming met locatie

18:30 – 19:45 | Opbouw

- Stoelen uitzetten volgens vaste opstelling

- Scherm/frame plaatsen (als helemaal afgebouwd reken 25 minuten)

- Beamer en apparatuur opbouwen en testen

- Koptelefoons (opgeladen) klaarzetten

- Dekentjes (gewassen, meegenomen of op locatie) klaarleggen

- Veiligheids- en zichtlijncheck

Weer

- Droog: apparatuur en frame blijven buiten

- Regen: Alles naar binnen

±19:45 – horeca gereed

- Horecapersoneel arriveert (locatie person

- Horecapunt wordt klaargezet

20:00 – 20:30 | Inloop gasten

- Gasten arriveren

- Drankjes vooraf bij horecapunt

- Tickets scannen

- Koptelefoons en dekentjes uitgeven

±20:45 – welkom & start

- Kort welkomstwoord

- Praktische mededelingen

- Start film (geen pauze, horeca blijft open)

±22:45 – einde film

- Begeleiden gasten naar uitgang

- Persoonlijk bedanken

22:45 – 23:45 | Afbouw

- Inzamelen koptelefoons en dekentjes

- Opruimen stoelen en apparatuur

- Locatie schoon achterlaten

±00:30 – einde inzet personeel

- Laatste check met locatie

- Vertrek personeel

Lijst

| Wat | Prijs | Link | Overig |
| --- | --- | --- | --- |
| Beamer / projector | Probeer max 3.500 | https://www.backmarket.nl/nl-nl/search?q=6000+lumen+beamer&p=2\ https://www.backmarket.nl/nl-nl/p/vivitek-du4381z-st-beamer-6100-lumen-wit/95176ba6-8121-40ba-a6f7-72f81aa0c342?l=10 https://www.backmarket.nl/nl-nl/p/sony-vpl-fhz85b-schermprojector/b90e8f0d-0490-4de5-89a8-0f14b759d3b6?l=10 | Minimaal: 5.000 ANSI lumen Comfortabel: 6.000–7.000 ANSI lumen |
| Scherm / doek Frame / statief / rigging |  | Projection Screens, Media & Control Systems |  |
| Beschermhoes scherm |  |  |  |
| Beschermhoes frame |  |  |  |
| Kabels / haspels |  |  |  |
| Verlichting (basis) |  |  |  |
| Stoelen / strandstoelen (indien niet gesponsord) |  |  |  |
| Kussens / dekentjes |  |  |  |
| Bakken hiervoor |  |  |  |
| Decor / aankleding |  |  |  |
| Website (bouw) |  |  |  |
| Reserve / vervanging apparatuur |  |  |  |
| Banner sponsors |  | https://tubefittings.eu/nl/reclame/1280-18229-prasentationswand-banner-aluminium-spannrahmen.html?gad_source=1&gad_campaignid=21246524381&gbraid=0AAAAACf4RryR9yl8q3nxsIGl4rrEavfE_&gclid=Cj0KCQiAhaHMBhD2ARIsAPAU_D7aF58cZUOhzT8Zf9uOO81rpp6Dael_f9CnTCejnV1m15vfQvwt5X8aAu1tEALw_wcB |  |
| koptelefoons |  |  |  |
| Algemene onvoorzien |  |  |  |
| Vergunningen | 0 |  |  |
| AVB | 40 per jaar | Centraal beheer, 4 zomer maanden |  |
| Administratie |  |  |  |
| Jaarafsluiting/ boekhouder |  |  |  |
| Bankkosten |  |  |  |
| Hosting & domein | 15 per jaar |  |  |
| Mail / tools / software |  |  |  |
| Reiskosten voorbereiding |  |  |  |
| Opslagruimte (huur) |  |  |  |
| Opladers / batterijen |  |  |  |
| Promotiemateriaal |  |  |  |
| HDMI-verlenger |  |  |  |
| Laptop / mediaspeler | 0 | Denk in begin van mezelf of even kijken of via beamer kan, laptop ziet er net goedkoop uit |  |
| Ticketapp scan |  |  |  |

Operationeel regelen/ over nadenken

Vaststellen schoonmaak / reset voor volgende avond

Stoelen fixen